**צ'ק ליסט לרשג"ד- תהליך המתחם הגדודי**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| דד ליין | המשימה | פירוט | בוצע |
|  | התנעת התהליך בצוות ובחירת אחראי | כתיבת מטרות צוותיות לתהליך המתחם הגדודי, חלוקת עבודה (מי אחראי על איזה מתקן/ועדה?), הסבר על פורמט תיק מתקן |  |
|  | בחירת שלושה חניכים אחראים מהגדוד | יש לבחור חניך שייקח את התהליך ברצינות ויוכל להוביל את הקבוצה לבניית המתקן. הרשגד ירכז את כל שמות האחראים ועל איזה מתקן/ועדה הם אחראים |  |
|  | קביעת תאריכים ושעות לימי עבודה עם חניכים | מינימום 3 ימי עבודה! יש לקבוע אותם בישב"צ ההתנעה, בתאריכים שחברי הצוות יכולים להגיע. **הגעה חובה של הראשגד. יישלח אליכם קובץ עם תאריכים אפשריים לימי עבודה** |  |
|  | פרסום ימי העבודה | יש לפרסם את ימי העבודה מספיק זמן מראש ולא ברגע האחרון כדי שהחניכים באמת יגיעו ויעזרו |  |
|  | הגשת שרטוט כל המתחם הגדודי עם המתקנים | יש להגיש סקיצה של המתחם ולהתייחס גם למקומות לינה |  |
|  | שיחה אישית עם החניך האחראי | על כל מדריך לשבת עם החניך שבחר, להסביר לו מה הם הולכים לעשות ובאותה שיחה למלא איתו את תיק המתקן ולצייר סרטוטים. אם מספיקים- אפשר לבנות גם את הדגם (לא חובה). |  |
|  | בניית דגם | ילמד את החניכים לשנים הבאות שלהם בצופים. רצוי לתת לזה זמן בשיחה הראשונה עם החניך האחראי |  |
|  | הגשת תיק מתקן מלא | חשוב מאוד לעמוד בדד ליין כדי שתוכל לצאת הזמנת ציוד בזמן וכדי שלא ניגרר עם התכנון לימי העבודה עצמם |  |
|  | הגשת תיקונים במידת הצורך |  |  |
| במהלך ימי העבודה | ימי עבודה- מעקב | יש לראות שהחניכים לבושים עובדים על פי נהלי בטיחות, מספיקים את המשימות שלהם, מסמנים את הדברים שהכינו עם שם הגדוד ומאחסנים במקום שלא יגעו בשום דבר. **שימו לב- בהעמסות יש לדאוג להעמיס את המתקנים. מה שאתם לא תעמיסו לא יגיע ליער.** |  |
| במחנה | במחנה- לפני הגעת חניכים | לפני הגעת החניכים יש להגיע עם הצוות לשטח הגדודי ולחשוב בדיוק איפה תקימו כל מתקן. רצוי להכין את כל הציוד הנדרש (כולל סנדות ובזנטים) לפני שהחניכים מגיעים כדי להתעסק רק בבנייה כשהם שם! |  |